Сводный  годовой доклад о ходе выполнения муниципальных программ в Кубанскостепном сельском поселении Каневского района за 2019 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кубанскостепного сельского поселения в составе муниципального образования Каневской район за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования Кубанскостепного сельского поселения Каневского района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их  реализации, утвержденного постановлением Администрации Кубанскостепного сельского поселения Каневского района (далее - Порядок).

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Кубанскостепного сельского поселения Каневского района, в 2019 году осуществлялась реализация 9 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития поселения.

# Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

В 2019 году действовало 9 муниципальных программ, в соответствии с Порядком Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел учета и отчетности администрации Кубанскостепного сельского поселения Каневского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях и отдел учета и  отчетности Администрации Кубанскостепного сельского поселения Каневского района  готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

В установленные сроки в отдел учета и отчетности были представлены отчеты по 9 муниципальным программам:

-«Обеспечения реализации функций муниципального образования, связанных с муниципальным управлением на 2018-2020 годы

-«Информационное общество Кубанскостепного сельского поселения Каневского района»;на 2018-2020 годы.

- «Развитие сельского хозяйства на 2018-2020 годы.

- «Комплексное  и устойчивое развитие Кубанскостепного сельского поселения Каневского района  в сфере дорожного хозяйства»; на 2018-2020 годы.

- «Развитие Кубанскостепного сельского поселения Каневского района   в сфере землепользования на 2018-2020 годы.

Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории Кубанскостепного сельского поселения Каневского района.

- «Развитие культуры в Кубанскостепном сельском поселении Каневского района»;на 2018-2020 годы.

- «Социальная политика Кубанскостепного сельского поселения» на 2018-2020 годы.

- «Развитие физической культуры и спорта в Кубанскостепном сельском поселении Каневского района на 2018-2020 годы

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

| №/п | Наименование муниципальных программ | значение интегрального показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечения реализации функций муниципального образования, связанных с муниципальным управлением на 2018-2020 годы. | эффективная программа |
| 2 | Информационное общество Кубанскостепного сельского поселения Каневского района на 2018-2020 годы | эффективная программа |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на 2018 - 2020 годы | среднеэффективная программа |
| 4 | Комплексное и устойчивое развитие Кубанскостепного сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства на 2018-2020 годы | высокоэффективная программа |
| 5 | Развитие Кубанскостепного сельского поселения Каневского района в сфере землепользования на 2018-2020 годы. | высокоэффективная программа |
| 6 | Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории Кубанскостепного сельского поселения Каневского района. | высокоэффективная программа |
| 7 | Развитие культуры в Кубанскостепном сельском поселении Каневского района | высокоэффективная программа |
| 8 | Социальная политика Кубанскостепного сельского поселения | высокоэффективная программа |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта в Кубанскостепном сельском поселении Каневского района | высокоэффективная программа |

# Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ

2019 год стал  годом реализации муниципальных программ в соответствии   с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования Кубанскостепного сельского поселения Каневского района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их  реализации, утвержденного постановлением Администрации Кубанскостепного сельского поселения Каневского района

Значительное влияние на реализацию программ оказали организационные факторы, связанные с вопросами управления  ходом реализации муниципальных программам (включались дополнительные соисполнители программ, вносились изменения и дополнения в механизм реализации программ, уточнялись формулировки в мероприятия программ) и формированием отчетных материалов.

# 3.Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении) новых подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)

На основании анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ целесообразно ответственным исполнителям муниципальных программ:

- обратить внимание на усиление работы с соисполнителями программ;

- проработать формулировку и перечень целевых показателей (индикаторов), сбор информации по которым затруднителен;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы на основании принятых решений о внесении изменений в бюджет поселения в течении 3-х месяцев со дня вступления решения в силу;

- при подготовке изменений в муниципальную программу уточнять значение целевых индикаторов и показателей, значение которых может быть достигнуто при утвержденных объемах финансирования на текущий год и плановый период.

Начальник отдела учета и отчетности                                             Г.Н.Колодко